软件开发实践2（S0501722-02）

《管家婆—家庭收支管理系统》

项  目  计  划  书

| 课程名称 | 软件开发实践2 | 项目周期 | 2026.09.01—2026.09.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组别 | 第 n 组 | 文档版本 | V1.1 |

表1  项目组成员

| 代号 | 姓名 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 丁瑜 | 项目组长 / 架构与集成 |
| 乙 | 林俊豪 | 基础数据模块责任人 |
| 丙 | 姚天凯 | 核心流水模块责任人 |
| 丁 | 罗锦浩 | 统计分析模块责任人 |
| 戊 | 冉钰杰 | 拓展功能 / 文档与测试 |

编制人（项目组长）：丁瑜

日　　期：2026 年 9 月 1 日（V1.1 补全成员姓名：2026 年 9 月 7 日）

摘  要

本计划书针对《管家婆—家庭收支管理系统》课程实践项目，明确五人团队的组织分工与总体实施计划。项目采用“组长负责制 + 模块责任人”结构，在 2026 年 9 月 1 日至 9 月 10 日完成需求分析、设计、编码、测试与验收交付。核心交付物包括可运行系统、项目计划书、开发实践报告、用户手册及源码包等。

关键词：项目组织；总体计划；职责分工；里程碑；家庭收支管理

一、项目组织

1.1 组织结构

本项目共 5 人，采用“组长负责制 + 模块责任人”的扁平结构。组长对项目整体进度、集成质量与对外提交物负总责；其余 4 名成员各自承担一条纵向功能线，从数据库操作到接口再到页面端到端负责，避免出现“前端等后端、后端等前端”的相互阻塞。测试工作不设专职人员，采用交叉测试：每人测试另一位成员负责的模块。

沟通与管控机制包括：每次课开始后 10 分钟站会；下课前 40 分钟集中联调；组长汇总项目日报；文档在钉钉群按《第n组-文档名》归档；跨模块问题 30 分钟未解决即上报组长协调。

1.2 组长及成员职责分工

表2  项目组成员及职责分工

| 代号 | 姓名 | 角色 | 主要职责 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 丁瑜 | 项目组长 架构与集成 | ① 制定并维护项目计划、汇总日报；② 数据库设计与 schema.sql 唯一维护；③ 搭建前后端工程骨架、统一返回体与异常处理；④ 登录/权限与联调整体把关；⑤ 验收演示主讲。 | 项目计划书、日报、库表脚本、工程骨架、登录模块 |
| 乙 | 林俊豪 | 基础数据 模块责任人 | ① 家庭成员管理（增删改查、关系、月度预算）；② 收支分类管理（多级分类、预置与自定义）；③ 对应接口与前端页面；④ 交叉测试丙的流水模块。 | 成员/分类模块代码、接口说明、测试用例 |
| 丙 | 姚天凯 | 核心流水 模块责任人 | ① 收支流水录入、编辑、删除；② 多条件组合查询与分页；③ 商家、片区、支付方式、人情往来等多维字段落地；④ 交叉测试丁的统计模块。 | 流水模块代码、接口说明、测试用例 |
| 丁 | 罗锦浩 | 统计分析 模块责任人 | ① 月度/年度汇总与分类占比统计；② 超支预警与异常月份归因等分析逻辑；③ ECharts 图表与数据看板；④ 交叉测试乙的基础数据模块。 | 统计分析模块、看板页面、测试用例 |
| 戊 | 冉钰杰 | 拓展功能 文档与测试 | ① 资产与贷款管理（P1，视进度）；② 造数脚本与演示数据；③ 《开发实践报告》《用户手册》主笔汇编；④ 汇总 BUG 清单、协助演示材料。 | 资产/贷款模块、实践报告、用户手册、BUG清单 |

说明：若某成员进度受阻，由组长在当日日报中记录并重新分配任务；P1 拓展功能优先削减，以保证 P0 必做功能按期验收。

1.3 工作量分配（估算）

表3  成员工作量估算（单位：人·小时）

| 成员 | 需求与设计 | 编码 | 测试与联调 | 文档 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁瑜（甲） | 10 | 14 | 10 | 10 | 44 |
| 林俊豪（乙） | 6 | 20 | 6 | 3 | 35 |
| 姚天凯（丙） | 6 | 22 | 6 | 3 | 37 |
| 罗锦浩（丁） | 7 | 22 | 6 | 3 | 38 |
| 冉钰杰（戊） | 5 | 16 | 8 | 13 | 42 |
| 合计 | 34 | 94 | 36 | 32 | 196 |

二、项目总体计划

2.1 项目目标与范围

项目目标：在 2026 年 9 月 10 日验收前，交付一套面向家庭的 Web 版收支管理系统《管家婆》，支持多成员权限隔离下的记账、查询、统计与智能分析，并在进度允许时完成资产负债等拓展功能；同步产出符合课程要求的计划书、实践报告等文档。

功能范围按“基本功能必做（P0）、拓展功能选做（P1）”划分。P0 包括用户与家庭、分类、流水、统计报表、智能分析；P1 包括资产管理、贷款管理。演示数据由小组统一准备。

表4  项目功能范围（计划口径）

| 优先级 | 功能模块 | 功能要点 | 是否纳入本期 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 用户与家庭管理 | 注册登录、家庭/成员、角色权限 | 是 |
| P0 | 收支分类管理 | 收入/支出；多级分类；预置+自定义 | 是 |
| P0 | 收支流水管理 | 增删改查、分页筛选；商家/片区/支付方式/人情等 | 是 |
| P0 | 统计报表 | 汇总、分类占比、成员对比、趋势（ECharts） | 是 |
| P0 | 智能分析 | 超支预警、异常归因、排行类分析结论 | 是 |
| P1 | 资产管理 | 房产/车辆/存款/股票等登记与估值展示 | 视进度 |
| P1 | 贷款管理 | 贷款登记、剩余期数与进度测算 | 视进度 |

2.2 技术路线（简要）

采用前后端分离：后端 Java 17 + Spring Boot 3 + MyBatis，数据库 MySQL 8（utf8mb4）；前端 Vue 3 + Element Plus + Axios + ECharts。协作使用 Git 远程仓库与钉钉群；接口统一返回体，Postman 集合随接口同步。验收环境以组长机器/演示部署为准。

2.3 里程碑

表5  项目里程碑

| 里程碑 | 名称 | 计划达成日 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求与方案基线 | 9月1日 | 功能清单、流程、界面原型评审通过；schema.sql 可在本机执行 |
| M2 | 设计基线 | 9月2日 | 模块与接口清单确定；工程骨架跑通示例全链路 |
| M3 | 基本功能可用 | 9月7日 | 成员/分类/流水主链路可用，可完成一笔真实记账 |
| M4 | 功能冻结 | 9月8日 | P0（含统计与分析）完成，只修 BUG；演示数据就绪 |
| M5 | 验收就绪 | 9月9日 | 致命/严重 BUG 关闭；文档定稿；演示脚本演练通过 |

2.4 总体计划表（任务、时间、人员、提交物）

表6  项目总体计划

| 阶段 | 日期/学时 | 主要任务 | 责任人 | 提交物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 需求分析与总体设计 | 9月1日 13:00-17:00 （5学时） | 分组分工；梳理流程与功能清单；库表设计；界面原型；形成计划书 | 全员（丁瑜主导） | 功能清单、流程图、界面原型、schema.sql、项目计划书 |
| ② 系统设计与详细设计 | 9月2日 13:00-17:00 （5学时） | 模块划分；接口清单；工程骨架；示例接口打通；细化页面交互 | 丁瑜：骨架 其余：各模块设计 | 模块设计说明、接口清单、工程骨架、日报（9月1日） |
| ③ 详细设计与编码启动 | 9月3日 13:00-17:00 （5学时） | 统计/分析逻辑设计；登录完成；成员/分类与流水接口启动；造数脚本 | 丁瑜：登录 林俊豪：成员/分类 姚天凯：流水 罗锦浩：统计设计 冉钰杰：造数 | 详细设计说明、登录模块、日报（9月2日） |
| ④ 系统编码（第一轮） | 9月7日 13:00-17:00 （5学时） | 成员/分类与流水联调；统计接口；达成 M3 | 林俊豪、姚天凯为主 罗锦浩：统计接口 丁瑜：联调 冉钰杰：文档起草 | 可运行基本功能版本、日报（9月3日） |
| ⑤ 系统编码（第二轮） | 9月8日 13:00-17:00 （5学时） | 看板与分析完成；资产/贷款视进度；演示数据；功能冻结 | 罗锦浩：看板/分析 冉钰杰：资产贷款 林俊豪/姚天凯：补缺口 丁瑜：冻结评审 | 功能完整版本、演示数据、日报（9月7日） |
| ⑥ 集成测试与文档收尾 | 9月9日 13:00-17:00 （5学时） | 交叉测试与复测；BUG 清单；实践报告/用户手册定稿；打包 | 全员交叉测试 冉钰杰：文档汇编 丁瑜：BUG 跟踪 | 测试用例与结果、BUG清单、开发实践报告、用户手册、源码包、日报（9月8日） |
| ⑦ 系统实施与验收 | 9月10日 10:30-12:00 （2学时） | 部署演示；答辩；提交全部材料 | 丁瑜主讲 全员答辩 | 演示材料、全套提交物、日报（9月9日） |

2.5 提交物清单

表7  提交物清单

| 序号 | 提交物 | 提交方式 | 责任人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程思政报告（个人） | 个人邮件 | 每人一份 | 9月10日前 |
| 2 | 第n组-项目计划书.docx | 钉钉群/邮件 | 丁瑜 | 9月1日（V1.1 可补姓名） |
| 3 | 第n组-项目日报（6份） | 钉钉群，次日课前 | 丁瑜汇总 | 对应次日课前 |
| 4 | 第n组-源码.zip | 邮件 | 丁瑜打包 | 9月10日 |
| 5 | 第n组-开发实践报告.docx | 邮件 | 冉钰杰主笔/全员供稿 | 9月9日定稿 |
| 6 | 第n组-用户手册.docx | 邮件 | 冉钰杰主笔 | 9月9日定稿 |
| 7 | 第n组-演示视频.zip（可选） | 邮件 | 冉钰杰 | 9月9日 |
| 8 | 个人总结（并入实践报告） | 随报告 | 每人一份 | 9月9日 |

2.6 风险管理（摘要）

表8  主要风险与应对

| 编号 | 风险 | 影响/概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 技术上手慢导致编码滞后 | 高/高 | 统一环境与 CRUD 模板；结对支援 |
| R2 | 表结构反复变更 | 高/中 | schema 由组长唯一维护；M1 后原则上冻结 |
| R3 | 前后端接口口径不一致 | 中/高 | 先定接口清单与统一返回体再编码 |
| R4 | 拓展功能挤占 P0 时间 | 中/中 | P1 仅在 P0 完成后开工，不足则砍掉 |
| R5 | 演示环境故障 | 高/低 | 验收机预演；保留库备份与录屏兜底 |

2.7 质量保证与验收要点

质量控制：每日合并前快速走查；命名与分层规范统一；BUG 按致命/严重/一般/轻微分级，验收前致命与严重必须关闭。

验收要点：P0 可完整演示“录入→查询→看板变化”链路；演示数据充足且可解释；至少 3 类分析结论；现场演示稳定；文档与系统一致；日报齐全且成员产出可指认。

三、结语

本计划书明确了丁瑜、林俊豪、姚天凯、罗锦浩、冉钰杰五人的职责边界，并以里程碑与总体计划表约束任务、时间、人员与提交物。执行中以 P0 交付为第一优先级，拓展功能服从进度；通过日报、联调与交叉测试降低集成风险，确保按期完成课程验收。

编制人（项目组长）：丁瑜

日期：2026 年 9 月 1 日

修订：2026 年 9 月 7 日（补全成员姓名）